## Slide 1
TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS INTELIGENTES · UNIDAD 1
Servicio tecnico en ruta
Planificacion nacional de 33 instalaciones y gestion tecnologica en terreno
Estudios de caso 1 y 2 · INACAP Sede Santiago Sur
Docente: Osvaldo Duarte · 14 de septiembre de 2026
Notes: 0:15 · INTEGRANTE 1
Presentar el equipo y anunciar la estructura: primero la planificacion, despues el sistema. No leer la lamina.

## Slide 2
ESTUDIO DE CASO 1
El problema, en cuatro numeros
33
equipos por instalar
16
localidades, de Copiapo a Tome
10
tecnicos disponibles
6
camionetas Peugeot Partner
Datos textuales del enunciado · Instalacion 2 h por equipo · Capacitacion 30 min · Rendimiento 20 km/L
Notes: 0:40 · INTEGRANTE 1
El problema no es tecnico sino logistico: personal limitado para cubrir el territorio nacional. Instalacion 2 h, capacitacion 30 min, rendimiento 20 km/L. Mencionar que son datos textuales del enunciado.

## Slide 3
ESTUDIO DE CASO 1
Cuatro decisiones definen el plan
Cuadrillas de dos, no de tres: lo fija la cabina de la camioneta
Dos conductores por cuadrilla que se alternan al volante
Capacitacion digital previa: 30 minutos bajan a 15
Horas extra antes que hostal, mientras la jornada lo permita
Cada decision se sostiene en un calculo, no en una preferencia
Notes: 0:25 · INTEGRANTE 1
Anunciar las cuatro y avisar que cada una viene con su numero. Esto es lo que distingue el trabajo de llenar una planilla.

## Slide 4
DECISION 1
Cuadrillas de dos: lo manda el vehiculo
SITIO
EQUIPOS
CON 2 TECNICOS
UNO POR EQUIPO
COSTO EXTRA
CONVIENE
Copiapo
5
6,75 h
2,25 h
$211.480
No
Los otros 15 sitios
1 a 3
2,25 a 4,5 h
igual
—
No
10 tecnicos / 2 por camioneta = 5 cuadrillas · queda V6 de reserva
Notes: 0:50 · INTEGRANTE 1
La Peugeot Partner es furgon de cabina corta: caben dos con sus bolsos. Diez tecnicos divididos en dos dan cinco cuadrillas. Mandar mas gente a un sitio obliga a una segunda camioneta y no compensa: en Copiapo ahorra 4,5 h y cuesta $211.480. Los diez tienen licencia, asi que la dotacion se podria cambiar; el costo es el que decide que no.

## Slide 5
DECISION 2
Dos conductores por cuadrilla, alternados
8,89 h
conduccion a Copiapo con un solo conductor
9 h
tope diario de seguridad al volante
4,45 h
por tecnico al alternar el volante
La rotacion diaria del conductor queda registrada en cada orden de servicio
Notes: 0:50 · INTEGRANTE 1
Este es el punto tecnico fuerte. Con un conductor fijo el tramo a Copiapo roza el tope de seguridad. Como los diez tienen licencia, se designan dos conductores por cuadrilla y se turnan. No es comodidad: es la diferencia entre un plan legal y uno que no lo es. La app muestra quien conduce cada dia en la columna Conductor.

## Slide 6
DECISION 3
Capacitacion digital previa
El enunciado fija 30 minutos de capacitacion por equipo
Se envia al cliente un enlace de Drive con el video detallado, antes de la visita
En terreno solo queda responder dudas: 15 minutos
No se reduce a cero porque alguien tiene que responder esas preguntas
2 h de instalacion + 15 min = 2,25 h por equipo y por tecnico
Notes: 0:40 · INTEGRANTE 2
Es una mejora de proceso, no un recorte arbitrario. Insistir en por que 50% y no 100%: reducirla a cero seria insostenible y el docente lo va a preguntar. Cada equipo pasa de 2,5 h a 2,25 h de tecnico.

## Slide 7
DECISION 4
Horas extra antes que hostal
OPCION
CALCULO
COSTO
2 h extra para 2 tecnicos
2 x 2 x $9.750
$39.000
1 noche para 2 tecnicos
2 x $50.000 + 2 x $25.000 de viatico
$150.000
Regla: jornada hasta 8,4 h · se vuelve con extra si cabe en 10,4 h · si no, se pernocta
Notes: 0:50 · INTEGRANTE 2
La hora extra vale $6.500 x 1,5 por el recargo legal del 50%. Volver a casa sale cuatro veces mas barato que dormir fuera, siempre que el regreso quepa en las 10,4 h de tope. Cuando no cabe (Copiapo y Biobio) se paga hostal, y ahi no es comodidad sino la unica opcion legal.

## Slide 8
ESTUDIO DE CASO 1
El plan: cinco cuadrillas, cuatro dias
CUADRILLA
TECNICOS
MOVIL
CORREDOR
DIAS
C1
T01 + T02
V1
Norte: Copiapo, Coquimbo, La Calera
4
C2
T03 + T04
V2
Maule: Curico, Talca
2
C3
T05 + T06
V3
Biobio: San Pedro, Penco, Tome, Santa Juana
3
C4
T07 + T08
V4
RM: Maipu, Pudahuel, Santiago
3
C5
T09 + T10
V5
RM sur y Ruta 78
2
—
—
V6
Reserva de flota
—
Usa 5 de las 6 camionetas · la sexta queda para cubrir una averia
Notes: 1:00 · INTEGRANTE 2
Cada cuadrilla toma un corredor completo para no cruzar rutas. El corredor norte manda la duracion: son cuatro dias porque Copiapo esta a 800 km y el viaje de ida ocupa una jornada entera. Los dias de puro traslado tambien son ordenes: el tecnico esta desplegado y cobra viatico.

## Slide 9
ESTUDIO DE CASO 1
Cuanto dinero requiere la planificacion
CONCEPTO
REGLA
TOTAL
Viaticos
$25.000 por tecnico y por dia · 28 tecnico-dias
$700.000
Alojamiento
$50.000 por noche y por persona · 10 tecnico-noches
$500.000
Peajes
Del recorrido real del dia, a cargo del conductor
$148.000
Combustible
Km efectivos del dia / 20 km/L x $1.381
$273.026
Total a transferir
$1.621.026
Aparte: $9.556 de horas extra · costo de empresa, no se transfiere
Notes: 0:50 · INTEGRANTE 2
Este es el numero que pide el enunciado. Aclarar que las horas extra ($9.556) NO estan aca: son costo de empresa y van en la planilla de sueldos, no en el bolsillo del tecnico para hacer la ruta. Si preguntan por los dias de traslado: si estan contados, son 4 tecnico-dias y 2 noches.

## Slide 10
ESTUDIO DE CASO 1
Que monto requiere cada tecnico
TECNICO
RUTA
ROL
TRANSFERENCIA
T01
Corredor norte, 4 dias
Conductor D1 y D3
$360.927
T02
Corredor norte, 4 dias
Conductor D2 y D4
$300.554
T05
Biobio, 3 dias
Conductor D1 y D3
$287.667
T09
RM sur y Ruta 78, 2 dias
Conductor D1
$58.114
Del menor al mayor: $58.114 a $360.927 · lo explican dias fuera, noches de hotel y turno de conduccion
Notes: 0:45 · INTEGRANTE 3
Cuatro ejemplos, no los diez. El rango va de $58.114 a $360.927 y lo explican tres cosas: los dias fuera, las noches de hotel y si le toco conducir. Peaje y combustible los carga el conductor del dia, una sola vez por jornada y sobre los km reales del recorrido. Cada tecnico ve su monto desglosado en la app: ese es el puente al caso 2.

## Slide 11
ESTUDIO DE CASO 2
"Cada tecnico pueda verificar su ruta, sus implementos y materiales, el hotel donde podria hospedar, la camioneta a utilizar"
Enunciado del caso 2 · plataforma a libre eleccion
Notes: 0:15 · INTEGRANTE 3
Lamina de corte. Leer la cita del enunciado y pasar. No detenerse.

## Slide 12
ESTUDIO DE CASO 2
Por que AppSheet sobre Google Sheets
La planilla sigue siendo la base de datos: CONFIG, DESTINOS y PLAN
AppSheet genera la aplicacion movil directamente desde esa planilla
Filtro por usuario: cada tecnico ve solo sus ordenes, no las de todos
Funciona en el celular en terreno, sin instalacion ni VPN
La planilla planifica · la aplicacion ejecuta y registra en terreno
Notes: 0:35 · INTEGRANTE 3
La pregunta esperable es por que no una planilla compartida. Respuesta: en una planilla todos ven todo y cualquiera edita cualquier fila. El caso pide que CADA tecnico verifique LO SUYO. Eso es un filtro por usuario, y es exactamente lo que vamos a mostrar ahora.

## Slide 13
LA APLICACION
Pantalla 1 · Mi ruta
El tecnico entra con su correo institucional
Ve unicamente sus ordenes, agrupadas por fecha
Cada tarjeta muestra localidad, equipos y alojamiento
CAPTURA
Vista "Mi ruta" en el celular, con las ordenes agrupadas por dia
Filtro de seguridad: [Email] = USEREMAIL()
Notes: 0:35 · INTEGRANTE 3
Abrir la app en vivo si la sala lo permite; si no, usar la captura. Mostrar primero la vista de coordinacion con las 36 ordenes y despues entrar como tecnico para que se note la diferencia.

## Slide 14
LA APLICACION
Pantalla 2 · La orden de servicio
Direccion exacta con boton de navegacion
Equipos a instalar y horas estimadas de trabajo
Desglose del monto: viatico, alojamiento, peaje y combustible
Estado de avance que el tecnico cambia en terreno
CAPTURA
Detalle de una orden, desplazado hasta ver el desglose de montos
Una orden responde ruta, implementos, hotel, camioneta y monto
Notes: 0:50 · INTEGRANTE 3
Esta es la lamina central del caso 2: responde de una sola vez ruta, monto y vehiculo. Recorrer la pantalla en el mismo orden en que el enunciado pide las cosas.

## Slide 15
LA APLICACION
Pantalla 3 · Implementos y materiales
Checklist de 17 items, clasificado por donde va cada cosa
BOLSO viaja con el tecnico · VEHICULO obliga a camioneta
El conductor suma los items del vehiculo
Se marca antes de salir, desde el celular
CAPTURA
Checklist de implementos con varios items ya marcados
La categoria del implemento es la que descarta bus y avion
Notes: 0:35 · INTEGRANTE 4
Explicar que la categoria no es decorativa: es lo que determina si la cuadrilla podria viajar sin camioneta. Como la escalera y la senaletica son de categoria VEHICULO, el bus y el avion quedan descartados para este caso.

## Slide 16
LA APLICACION
Pantalla 4 · Hotel y camioneta
Zona de pernoctacion con direccion y mapa
Noches asignadas y monto de alojamiento
Camioneta asignada, patente y capacidad
Quien conduce ese dia, segun la rotacion
CAPTURA
Ficha del vehiculo y bloque de alojamiento con el mapa visible
Alojamiento: $50.000 por noche y por persona, tarifa unica nacional
Notes: 0:35 · INTEGRANTE 4
Cerrar aqui los dos items que faltaban del enunciado: el hotel y la camioneta. Mencionar que el alojamiento es tarifa fija de $50.000 por noche y por persona, decision de jefatura declarada como supuesto.

## Slide 17
LA APLICACION
Pantalla 5 · Calendario
El tecnico ve sus dias asignados
Cada cuadrilla con un color distinto
Incluye los dias de traslado, no solo los de instalacion
La coordinacion ve el plan completo de un vistazo
CAPTURA
Vista de calendario con las cinco cuadrillas en colores distintos
Notes: 0:30 · INTEGRANTE 4
Esta es la mejor pantalla para proyectar porque se entiende el plan entero sin explicarlo. Aprovechar para senalar que los dias de traslado aparecen como ordenes propias.

## Slide 18
LA APLICACION
Pantalla 6 · Rendicion de gastos
El tecnico registra el gasto en el momento
Fotografia la boleta con la camara del celular
La aplicacion calcula el saldo contra lo transferido
La coordinacion aprueba o rechaza cada rendicion
CAPTURA
Formulario de gasto con la foto de una boleta adjunta
Saldo = transferencia - gastos rendidos
Notes: 0:45 · INTEGRANTE 4
Buen momento para hacerlo en vivo: sacar una foto de cualquier papel, poner un monto y mostrar como cambia el saldo en pantalla. Esto cierra el ciclo del dinero: no solo cuanto se le entrega, sino en que se gasto.

## Slide 19
LA APLICACION
Pantalla 7 · Agendar trabajo nuevo
Se ingresa localidad, equipos y fecha
El sistema asigna al tecnico con menos carga
Calcula solo el dia, el vehiculo y todos los gastos
Las 36 ordenes del caso 1 quedan protegidas: no se borran
CAPTURA
Formulario de orden nueva y el resultado con el tecnico ya asignado
Regla de asignacion: el tecnico activo con menos ordenes
Notes: 0:55 · INTEGRANTE 4
Demostracion en vivo: C2 (T03 y T04) termina el dia 22 y tiene libres el 23 y el 24. Crear una orden para Talca el 28 y mostrar como cae sola en T03. Explicar que la regla es balanceo por carga y que el motor de calculo puede hacerlo por corredor y jornada legal.

## Slide 20
ESTUDIO DE CASO 1
Futura mejora: contratar dos tecnicos
ESCENARIO
DURACION
TECNICO-DIAS
VIATICO + HOTEL
HORAS EXTRA
Plan actual · 5 cuadrillas
4 dias
28
$1.200.000
$9.556
Con 6 cuadrillas y V6
3 dias
30
$1.250.000
$19.110
Diferencia
-1 dia
+2
+$50.000
+$9.554
Comprimir el plan un 25% cuesta ~$60.000 por despliegue · decide la frecuencia de trabajos
Notes: 0:50 · INTEGRANTE 4
La mejora NO es comprar camionetas: ya sobra una. El cuello de botella es el corredor norte, que se lleva cuatro dias. Con dos tecnicos mas se abre una sexta cuadrilla, se ocupa V6 y el norte se parte en dos. El plan baja a tres dias por unos $60.000 adicionales por despliegue. La pregunta honesta es el sueldo permanente de esos dos: conviene si hay mas de un despliegue al mes.

## Slide 21
CIERRE
Lo que queda demostrado
1
La planificacion esta calculada, no estimada: cada cifra tiene su regla y su fuente
2
Cada tecnico verifica su ruta, implementos, hotel y camioneta desde el celular
3
El sistema no solo informa: registra avance, boletas y ordenes nuevas
Gracias. Quedamos atentos a sus consultas.
Notes: 0:25 · TODOS
Cerrar con las tres ideas y abrir preguntas. No leer la lamina completa: decir una frase por punto.